语言与文化计算教育部重点实验室

开放课题管理办法

第一章 总则

第一条  面向国内外开放，为从事与本实验室研究方向相关的基础研究和应用研究的科研人员提供研究场所及课题经费。鼓励学科交叉和技术创新，以及学术与人才的交流，提升民族信息技术的发展水平。

第二条  课题研究人员在课题执行过程中，使用本实验室的大型仪器设备时，与本实验室固定科研人员享受同等待遇。

第三条  本实验室将定期发布课题申请指南，接受课题申请。

第四条  由本实验室开放基金资助或在本实验室完成的研究成果，归本实验室和研究者所在单位共有。

第二章 课题设置及申报

第五条  开放课题基金主要资助以下研究项目：

1．对本学科发展具有重要学术意义的理论方法研究课题；

2．具有重大应用价值的研究课题。

第六条  开放课题应符合实验室目前从事的研究方向。

第七条  开放课题基金的申请者必须具备下列条件：

1． 在职的具有中级（含中级）职称以上的研究人员；

2． 具有一定的研究经历。

第八条  申请项目的研究内容必须符合开放课题基金的资助范围。

第九条  申请者应得到所在单位或部门的同意。

第十条  申请开放课题基金必须按规定的格式实事求是地填写《基金申请书》（以下简称申请书）。

第十一条  申请者所在单位学术委员会应签署意见，单位领导在申请书上签字并加盖单位公章。

第十二条  由实验室学术委员会组成评审委员会，遵循公平、公正、择优的原则，对申报项目进行评审。评定结果由实验室主任签发，并书面通知申请者。获准项目的负责人签订项目任务合同书。

第十三条  实验室综合办公室负责开放课题基金的申请受理工作。有下列情况之一的申请不予受理：

1. 《申请书》填写不合要求，申报材料不齐全。

2. 不符合资助范围。

第三章 课题管理

第十四条  开放课题研究周期为1-2年。

第十五条  实验室对每项开放课题指定一位实验室固定研究人员作为该项开放课题的项目合作者。为确保开放课题的顺利完成，开放课题的项目主持人，每年度必须在重点实验室以讲座的形式进行2次研究工作进展或研究成果汇报。

第十六条  实验室指定专人负责开放课题基金的实施管理。管理内容包括：

1. 责成项目合作者与课题申请人签订合同；

2. 核定课题资助经费；

3. 检查课题的进度与质量；

4. 课题验收；

5. 向学校或国家有关部门上报科研成果。

第十七条 　课题负责人应认真填写《课题总结报告》。报告内容应包括工作总结、课题完成情况、成果目录、软件源程序和论文目录等。报告经项目合作者审查签署意见后，报实验室组织验收。学术委员会对报告审查后填写《开放课题结项评审表》给出评审意见。逾期不按要求提交总结报告者，取消其今后申请本实验室开放课题基金的资格，并通报其工作单位。

第十八条  在开放课题基金资助下取得的成果，由项目负责人所在单位与实验室共享。发表的论文应在作者署名前并列冠以双方单位名称，并以实验室资助的形式注明。

第十九条  课题执行过程中，如须改变或推迟计划，应提出书申请，征得本实验室同意。

第二十条  课题结束或终止，必须向实验室提交如下资料归档：

（1）研究工作总结或终止报告；

（2）学术论文或研究报告以及获得奖励、专利证书复印件；

（3）课题研究工作中的原始记录、技术档案、资料及目录清单；

（4）经费使用情况报表。

第四章 经费管理

第二十一条  每个开放课题总经费为2－5万元人民币，具体资助额度由重点实验室学术委员会评审决定。

第二十二条  基金经费实行课题主持人负责制。经费支出严格按照项目申请书中的经费预算执行，经实验室主任签字后，按西北民族大学财务制度规定在财务处履行报账手续，并在项目结项时提供经费执行情况汇总表。